## Sheet1
序号 |  |  | 业务模块 | 标题 | 描述 | BITC |  |  | 超图
[6 empty] | 工程师 | 开始日期 | 结束日期 | 工程师 | 开始日期 | 结束日期
1 | 太子河 | 水质评价 | 水质评价统计 | 断面水质评价统计详情 | 能够展示，但是展示列有点错乱，需要调整 | 李慧 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 韩玺 | 2016-12-09 | 2016-12-28
2 |  |  | 水质评价统计 | 水功能区评价统计详情 | 能够展示，但是展示列有点错乱，需要调整 | 李慧 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 韩玺 | 2016-12-09 | 2016-12-28
3 |  |  | 水质评价统计 | 断面的下拉列表 | 断面下拉列表没有所有断面这一项，需要增加 |  |  |  | 韩玺 | 2016-12-09 | 2016-12-28
4 |  |  | 地图渲染 | 水功能区水质达标渲染 |  |  |  |  | 韩玺 | 2017-01-06 | 2017-01-06
5 |  |  | 水资源承载力统计 | 水资源承载力（行政区） | 能够显示列表 | 李慧 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 韩玺 | 2016-12-19 | 2016-12-19
6 |  |  | 水资源承载力统计 | 污染物入河量 | 列表展示未完成 | 李慧 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 韩玺 | 2016-12-20 | 2017-01-05
7 |  |  | 水资源承载力统计 | 水质达标率 | 列表展示未完成 | 李慧 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 韩玺 | 2017-01-05 | 2017-01-05
8 |  | 应急管理 | 应急信息查询 | 污染风险源 | 风险源面板里边的经纬度坐标的“值”列需要显示“定位”，具备定位功能 |  |  |  | 韩玺 | 2016-12-28 | 2016-12-28
9 |  |  | 应急信息查询 | 污染风险源 | 按照水体进行查询 | 李慧 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 韩玺 | 2016-12-18 | 2016-12-18
10 |  |  | 应急信息查询 | 应急预案 | 按照水体进行查询 | 李慧 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 韩玺 | 2016-12-18 | 2016-12-18
11 |  |  | 应急信息查询 | 应急法律法规 | 按照水体进行查询 | 李慧 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 韩玺 | 2016-12-18 | 2016-12-18
12 |  |  | 应急信息查询 | 专家库 | 按照水体进行查询 | 李慧 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 韩玺 | 2016-12-18 | 2016-12-18
13 |  |  | 应急信息查询 |  | 顶部取消重复的信息查询标题 |  |  |  | 韩玺 | 2016-12-21 | 2016-12-21
14 |  |  | 应急信息查询 | 污染风险源的坐标定位 |  |  |  |  | 韩玺 | 2016-12-21 | 2016-12-21
15 |  |  | 模型计算方案 | 计算结果查询 | 单断面结果查询，新增导视图，标绘此断面大概在河段中的位置 | 翟仕召 |  |  | 袁成 | 2016-12-16 | 2016-12-17
16 |  |  | 模型计算方案 | 计算结果查询 | 结果的动态展示，以天为单位进行变化，在河道计算结果里 | 翟仕召 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 袁成 | 2016-12-14 | 2016-12-15
17 |  |  | 模型计算方案 | 计算结果查询 | 污染物浓度计算值与实际的对比，加入实际监测点数据（只显示点分布，不连接成线） | 翟仕召 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 袁成 | 2016-12-15 | 2017-01-15
18 |  |  | 模型计算方案 | 计算结果查询 | 污染物浓度结果曲线显示，具体背景段显示本溪，辽阳大概范围 | 翟仕召 |  |  | 袁成
1 | 于桥水库 |  | 水质评价 | 进入系统，界面出现未知错误，不能进行水质评价 |  |  |  |  | 袁成
2 |  |  | 应急信息查询 | 污染风险源 | 风险源面板里边的经纬度坐标的“值”列需要显示“定位”，具备定位功能
3 |  |  | 应急信息查询 | 污染风险源 | 按照水体进行查询
4 |  |  | 应急信息查询 | 应急预案 | 按照水体进行查询
5 |  |  | 应急信息查询 | 应急法律法规 | 按照水体进行查询
6 |  |  | 应急信息查询 | 专家库 | 按照水体进行查询