## Sheet1
日期 | 本日已完成 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2012-07-01
2012-07-02 | 改上传附件doSaveAttachment()方法 | 改上传附件doSaveAttachment()方法
2012-07-03 | 新员工培训 | 拓展训练
2012-07-04 | 拓展训练 | 新员工培训
2012-07-05 | 新员工培训 | 新员工培训
2012-07-06 | 新员工培训
2012-07-07
2012-07-08
2012-07-09 | 监控事业部新员工培训
2012-07-10 | 附件上传(合同)
2012-07-11 | 附件上传(票据，合同款)
2012-07-12 | 附件上传(票据，合同款
2012-07-13
2012-07-14
2012-07-15
2012-07-16 | 附件删除组件
2012-07-17 | 提取附件上传、删除代码
2012-07-18 | 附件上传代码整理、调试
2012-07-19 | 附件上传代码学习总结
2012-07-20 | 附件上传代码学习总结
2012-07-21
2012-07-22
2012-07-23 | REFID类型转换、完善代码
2012-07-24 | 提取组件、REFID类型转换
2012-07-25 | 合同质保期、有效期，解决附件ID相同
2012-07-26 | 附件上传panel复用问题，合同质保期、有效期
2012-07-27
2012-07-28
2012-07-29
2012-07-30
2012-07-31 | 合同有效期

## Sheet2
日期 | 本日已完成 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2012-08-01 | 合同有效期
2012-08-02 | 处理数据库附件重复数据
2012-08-03 | 处理数据库附件重复数据，合同资质管理基本信息(收入合同)需求分析
2012-08-04
2012-08-05
2012-08-06 | 1.合同资质管理基本信息(收入合同)需求分析 2.学习快速开发手册内容
2012-08-07 | 1.建字典表 2.界面设计 | 合同摘要取消预览
2012-08-08 | 1.合同摘要取消预览 2.合同资质管理基本信息(收入合同) | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-09 | 1.讨论权限问题 2.前台代码 | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-10 | 前台代码(静态) | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-11
2012-08-12
2012-08-13 | 动态获得前台显示数据(项目来源、项目合作形式、项目性质、核算机构、执行单位) | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-14 | 保存(项目来源等) | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-15 | 回显（项目来源等） | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-16 | 1.回显2.conInfoObjCom提取 | 合同资质管理基本信息(收入合同)
2012-08-17 | 合同资质管理信息不存在的合同的回显问题、项目编码样式、修改数据库合同资质管理字典表及相关代码 | 下周工作计划：项目编码的自动生成、各项录入的校验、项目编码对应数据库数据的建立、合同名称的可编辑形式
2012-08-18
2012-08-19
2012-08-20 | 1.项目来源等combo添加空选项 2.项目编码（项目编码类别）加鼠标悬停提示
2012-08-21 | 1.项目编码加鼠标悬停提示 2.生成事业部编码及时间 3.加录入校验提示
2012-08-22 | 1.项目来源加空选项后显示逻辑2.项目编码自动获取后三位序列码
2012-08-23 | 项目编码自动获取后三位序列码（用Ajax请求异步获取）
2012-08-24 | 1.合同名称改为可编辑形式2.项目编码后三位保存时若重复重新获取并提示 | 下周工作计划：1.项目编码后三位重复提示及部门联动 2.合同金额（超过80万）拆分
2012-08-25
2012-08-26
2012-08-27 | 1.对于项目编码后三位已存在时的提示信息 2.新建合同保存后，打开该合同的编辑选项卡，并刷新项目编码为只读状态，同时关闭新建选项卡 3.合同列表简称为空时，tip显示合同名称
2012-08-28 | 1.项目编码部门码、乙方部门、执行单位联动 2.考虑合同金额自定义分解的数据存储 3.合同金额按科质部资质管理标准分解合同金额的前台布局样式
2012-08-29 | 1.合同金额按合同文本规定分解合同金额的前台布局样式2.按科质部资质管理标准分解合同金额的前台样式的完善3解决RowNumber在store的一行数据remove后不刷新
2012-08-30 | 1.解决Combo列在EditorGridPanel中显示异常 2.质保期有效期样式换成同时陈列 3.提取带金额输入框和币种选择器的组件，优化代码 4.解决新建合同时添加关注获取不到contractID
2012-08-31 | 1.解决项目编码保存时的bug(后台) 2.合同金额超过80万的在‘按科质部分解’的radio后面加提示3.按合同文本分解的金额校验 | 下周工作计划： 1.合同金额超过80万的金额校验，分按科质部的和按合同文本的两部分2.分解后的金额保存 |  | 合同金额超过80万的在‘按科质部分解’的radio后面加提示，numberfield组件没有提供方法，需加新的方法

## Sheet3
日期 | 本日已完成 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2012-09-01
2012-09-02
2012-09-03 | 1.按合同文本规定金额分解前台校验 2.按科质部资质管理标准金额分解前台校验（包括继续分解的金额校验）
2012-09-04 | 1.完善按合同文本金额分解的前台样式（加保存按钮，新建合同时不可选等）2.完善按科质部标准金额分解前台样式（去掉软件服务费、其他费用，及继续分解功能，加入未完成或超出的金额提示）
2012-09-05 | 1.更改保存分解金额的表结构2.按合同文本规定金额分解后台代码(保存、删除、获取数据)
2012-09-06 | 1.加百分比信息，表中加百分比字段 2.按合同文本的editorGridPanel加序号，保存时加具体的未编辑提示信息，去掉币种选择器 |  |  | editorGridPanel中的序号再删除后自动刷新，gridPanel.getView().refresh();
2012-09-07 | 1.按科质部金额分解去掉币种Combo，默认和合同金额一致2.按科质部标准金额分解的后台代码（保存、获取数据） | 下周工作计划：1.金额分解在保存时的校验 2.合同资质管理基本信息、项目编码自动生成、合同金额分解的调试及代码优化 |  | 按科质部的金额分解每一种费用和按合同文本的editorGridPanel中每一个record数据用同一个实体类（MoneySplitObj）
2012-09-08
2012-09-09
2012-09-10 | 1.合同金额分解保存时的验证（分按科质部标准分解、按合同文本分解） 2.优化SQL及合同分解金额前台校验代码的优化
2012-09-11 | 1.验证并提示，非新建合同当合同金额>=80万时必须分解金额 2.写给定部门ID，职务ID查人员的sql，并讨论 3.按合同文本分解金额的editorGridPanel保存提交时自动过滤掉空的record |  | 2 | 讨论实现公司若干其他地址的具体实现,前期把问题都考虑到，避免coding时再出现问题
2012-09-12 | 1.按合同文本规定分解金额的grid 在删除时的余额提示 2.测试金额分解功能（解决按合同文本规定分解金额触发update事件不更改余额提示等bug）
2012-09-13 | 1.解决合同页面保存两次自动关闭问题 2.更改签订日期，合同资质管理基本信息样式 3.更改收入合同由事业部填写前台样式 |  |  | 1.attention、合同List、合同跳转的标签必须一致 2.合同资质管理基本信息一级combo为空时二级store用removeAll()清空不起作用
2012-09-14 | 1.按合同文本分解金额的独立保存取消，改为与合同统一 | 下周工作计划：1.按合同文本分解金额的批量删除 2.实现甲方联系人的详细信息
2012-09-15
2012-09-16
2012-09-17 | 1.按合同文本分解金额的多条删除 2.解决收入合同回显时硬件购置费等的币种问题 3.讨论报表生成器 |  |  | 1.在已选中几行数据后再编辑数据就会重新选中被编辑的那一行，解决：checkOnly ： true 2.币种选择器应该在load后给硬件购置费等displayfield去setValue，在'afterrender'事件中set不能实现，此时币种combo还没有load，解决：在CurrencyCombo组件的load后给硬件购置费等setRawValue
2012-09-18 | 1.重新解决收入合同回显时硬件购置费等的币种问题 2.新建联系人接口 3.新建联系人信心卡片（button形式）的样式 4.针对人员信息卡片做法讨论 |  |  | 1.在CurrencyCombo组件中加一个事件，在load事件中触发，这样保证其他用到这个组件的地方不会出错
2012-09-19 | 1.在同事的帮助下完成人员信息卡片的组件 2.收入合同的甲方联系人信息（button形式） 3.合同保存时金额分解的校验bug
2012-09-20 | 病假
2012-09-21 | 1.论文演讲 2.甲方代表，甲方联系人，乙方代表，项目经理双击显示详细信息 3.甲方公司新建信息时跳转到crm新建公司界面 | 下周工作计划：1.联系人等新建 2.收入合同资质管理基本信息、项目编码自动生成、金额分解的调试
2012-09-22
2012-09-23
2012-09-24 | 断网，学习Ext
2012-09-25 | 1.在27上安装SQLServer2008 2.甲方部门、甲方代表、甲方联系人新建均跳转到crm组织部门信息标签 3.同事帮助完成部门等刷新 4.收入合同资质管理SQL脚本整理 |  |  | 刷新：chooseOrgTreeField
2012-09-26 | 1.数据库恢复，学习Ext 2.甲方公司刷新 3.金额输入框，获取焦点field清空，失去焦点时恢复0.00 4.CheckboxSelectionModel全选框清空 |  |  | 1.刷新：ChooseField 2.CheckboxSelectionModel全选按钮清空。全选框选中，删除成功后全选框还是选中状态。clearAllSelectionCheckbox()
2012-09-27 | 1.项目编码已存在，hide新建组合款，保存时会提示有必填项未填写的情况 2.听论文演讲 |  |  | 1.项目编码的两个panel,需要remove其中一个，不是hide
2012-09-28 | 1.按合同文本多条删除，进程死锁问题 2.听论文演讲 |  |  | 一个事务操作一个表时会锁定这个表，多个事务操作一个表就会产生死锁
2012-09-29 | 请假 | 下周工作计划：收入合同资质管理基本信息、项目编码自动生成、金额分解的测试、调试
2012-09-30

## Sheet4
日期 | 本日已完成 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2012-10-01
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-04
2012-10-05
2012-10-06
2012-10-07
2012-10-08 | 1.收入合同测试 2.三峡
2012-10-09 | 1.收入合同测试 2.云计算讲座 3.甲方公司、甲方部门新建后刷新提示，由同事帮助实现双击人员跳转到crm人员基本信息（工作信息、家庭信息）页面 |  |  | 双击人员跳转到crm人员基本信息,加nodedblclick事件，并多传一个path参数
2012-10-10 | 1.测试，代码整理
2012-10-11 | 1.新入员工转正汇报ppt 2.合同列表已收合同款在未到账登记的金额时在金额前加一个提示图标
2012-10-12 | 1.转正汇报 2.项目来源combo第一级为空时，使得第二级不去load 3.解决合同文本批量删除的问题 4.收入合同样式 5.通讯录群发邮件checkbox形式 | 下周工作计划：1.收入合同测试、bug修改 2.通讯录群发邮件 |  | 批量删除成功的success中check的还是删除前的store，因为reload是异步的
2012-10-13
2012-10-14
2012-10-15 | 1.contractList已收合同款加图标 2.合同来源加一个字段，公司自研，在contractList中可查询 3.群发邮件（分页标签样式）
2012-10-16 | 1.群发邮件样式、做法讨论 2.群发邮件人员拖动
2012-10-17 | 1.群发邮件发送，删除等 2.合同加权限（科质部） 3.项目编码compsitefield提示问题
2012-10-18 | 1.群发邮件（图标、大小等） 2.项目编码compsitefield提示问题 3.合同状态
2012-10-19 | 1.合同状态 | 下周工作计划： 1.合同状态 2.收付款提示
2012-10-20
2012-10-21
2012-10-22 | 1.合同状态新建逻辑更改 2.收付款提示列表 3.带双引号的数据处理（同事） 4.收付款提示sql中临时表已存在的问题，传随机数
2012-10-23 | 1.合同状态80万分解加条件，>2012，从项目编码中提取年份（sql函数） 2.收入合同测试（1.在合同金额后加提示 2.当合同金额改变时，触发改变金额分解提示 ）3.项目编码连接打不开 |  |  | 项目编码连接打不开，项目经理是0，应该为null,将contractObj中项目经理ID类型从int改成Integer，就可以传null
2012-10-24 | 1.解决临时表已存在的问题 2.contractList中跳转页面，没有简称的都改成合同名称 3.调整金额超过80万右侧提示的布局问题 4.收入合同测试（给合同状态加颜色区分） |  |  | 1.在sql中没有？，不传参数，又有临时表，就会出现临时表已存在的问题。解决办法：1.传随机数2.重写PreparedStatementCallback 2.调整金额超过80万右侧提示的布局问题，提示panel默认是hide,浏览器加载时会认为width是0，当超过80万触发提示panel显示（show）时，width还是0，所以会和合同金额panel重叠
2012-10-25 | 1.新建合同保存后首页合同状态刷新 2.收入合同科质部填写部分，其他部门看均为fieldset,不用disabled 3.合同状态改成groupgrid 4.取消首页横向滚动条 |  | 2 | 收入合同科质部填写部分，其他部门看均为fieldset,不用disabled（同事）。disableField（）方法，重新生成一个disableField的panel,读取原来panel的信息，并hide。
2012-10-26 | 1.合同状态高度问题 2.准备sql脚本 3.合同金额提示样式问题（蓝色的金额提示，问题：默认是hidden,宽度就默认是0），群发邮件布局 |  | 4 | 加班（收入合同、crm等上线）
2012-10-27
2012-10-28
2012-10-29 | 1.收入合同操作手册 2.摘要编辑方式bug修改 3.支出合同保存不上bug修改 4.合同状态按时间排序
2012-10-30 | 1.首页收付款提示 2.上传照片路径bug
2012-10-31 | 1.支出合同需求 2.通讯录点击人员姓名跳转到crm（修改sql,跳转的path需要一级、二级部门） 3.部门表加科研所Id字段

## Sheet5
日期 | 本日已完成 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2012-11-01 | 1.收入合同执行单位加科研所 2.硬件费、软件费分解
2012-11-02 | 1.硬件费、软件费校验 2.支出合同甲方合同编码自动生成
2012-11-03
2012-11-04
2012-11-05 | 1.收入合同金额分解后台加最后修改日期 2.增加金额分解相关数据库表数据3. 支出合同保存（后台）
2012-11-06 | 1.支出合同新建当甲方合同编码已存在时新生成一个并提示 2.通讯录办公地址关联‘add_地址’表 3.收入合同乙方部门改成一级部门id(sql)
2012-11-07 | 1.合同业务数据查询收入合同列表加"执行部门"列 2.改支出合同添加、修改对应合同样式 3.添加ZDH-24、YX-9~14合同（做这个操作时发现合同保存不上，显示uuid不能转换成int类型的bug,问题：trigger类型不对）
2012-11-08 | 1.合同业务数据查询收入合同列表-组合查询加“执行部门”(在数据库做) 2.支出合同添加、修改对应合同后台 3.支出合同在保存时直接插入一条对应合同，打开时判断是否分解完毕，未分解完毕弹出“添加对应合同”window
2012-11-09 | 1.给支出合同加科质部权限 2.改合同综合信息查询（组合查询收付款情况）的bug 3.支出合同新建保存、添加/修改对应合同测试
2012-11-10
2012-11-11
2012-11-12 | 1.将合同中GET请求改为POST请求 2.收入合同保存saveContractInfoNew和支出合同保存整合 3.支出合同甲方部门由甲方合同编号对应的收入合同的乙方部门指定 4.contractStateList加一组新建支出合同 5.不是新建合同时，合同负责人不允许为空
2012-11-13 | 1.收入支出合同eastPanel布局 2.添加对应合同按钮、修改对应合同panel前加科质部权限，前三项为displayfield 3.对应收入合同分配合同款有约加提示 4.合同状态order by部门，时间
2012-11-14 | 1.支出合同新建逻辑判断加：对应收入合同款=支出合同款 2.支出合同合同负责人各事业部必填 3.摘要编辑方式跳转时保留临时数据
2012-11-15 | 1.摘要编辑方式跳转时保留临时数据 2.合同综合信息查询中附件的bug 3.新建支出合同状态刷新 4.摘要编辑方式退格键控制
2012-11-16 | 1.大文本框可输入字数提示 2.摘要保存时提示 3.contractList 简称/名称，已收(付)合同款->已收（付）合同款登记 4.支出合同加人员基本信息卡片
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19 | 1.收入合同项目经理只读 2.保存时，摘要模板提示的异步问题 3.支出合同部门，人员 新建
2012-11-20 | 1.支出合同金额改变时，check对应收入合同 2.加进入‘项目’按钮 3.备注提到其他信息上面 4.收入合同有效期、合同摘要事业部填写时不为空 5.在contractList中加有效期，质保期，合同摘要，乙方部门，去掉公司ID
2012-11-21 | 1.合同摘要创建时缺省为“直接编辑” 2.收入合同项目经理从项目表中取 3.摘要模板在contractList中显示
2012-11-22 | 1.合同摘要在列表中显示，省略号形式 并悬停提示全部 2.有公司权限的只验证科质部填写信息 3.测试
2012-11-23 | 1.支出合同金额提示样式 2,摘要模板为空时的提示 （当“直接编辑时，要把模板的div去掉，并手动onBlur()”） 3.通讯录按姓氏排序 4.contractList简称/名称改回原来的
2012-11-24
2012-11-25
2012-11-26
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
2012-11-30

## Sheet6
日期 | 本日已完成 | 工时 | 明日工作计划 | 加班小时数 | 备注
2013-01-01
2013-01-02
2013-01-03
2013-01-04 | 1.制作2012年会精彩回顾-剪辑单个节目素材 | 3 |  | 2
| 2.科质部文件管理上线前测试 | 1
| 3.科质部计算机信息汇总表加 未进行合同金额分解的合同置红 设置 | 4
| 4.修改支出合同问题合同编号 | 2 | 制作2012年会精彩回顾-视频编辑
2013-01-05 | 1.制作2012年会精彩回顾-视频编辑 | 7
| 2.核对并修改支出合同问题编码 | 1 | 制作2012年会精彩回顾-生成视频文件
2013-01-06 | 1.制作2012年会精彩回顾-修改并生成视频文件 | 3
| 2.科质部计算机信息汇总表 ‘合同生效时间’对应‘签订日期’ | 1
| 3.试使用‘禅道项目管理软件’ | 4
2013-01-07 | 1.学习代码重构 | 2
| 2.收入支出合同、科质部文件管理补充添加双击人员姓名显示基本信息 | 2
| 3.修改人员基本信息卡片多次点击出现的bug，提取弹出人员基本信息卡片方法，替换原来有关人员基本信息的代码 | 3
| 4.文件管理导出序号bug，人员基本信息地址处理直辖市情况 | 1
2013-01-08 | 1.删除编号为‘CIWA-JK-2006-GC-004’重复的支出合同 | 2
| 2.学习Extjs | 4
| 3.contractList加两列，项目是否结束、财务对账差异的Sql（导入财务数据的存储过程） | 2
2013-01-09 | 1.contractList加两列，项目是否结束、财务对账差异 | 5
| 2.contractList加两列，项目是否结束、财务对账差异上线前测试 | 2
| 3.电脑换新系统 | 1 | 电脑换新系统并安装软件
2013-01-10 | 1.电脑换新系统及安装软件 | 4
| 2.年会 | 4
2013-01-11 | 1.看书 重构 | 4
| 2.看书 sql server 编程 | 3
| 3.查找有误的支出合同编码 | 1 | 支出合同新建判断
2013-01-12
2013-01-13
2013-01-14 | 1.支出合同是否为新建加人员部门特殊情况判断+测试 | 5
| 2.学习 重构 | 3
2013-01-15 | 1.学习代码重构-重新组织函数 | 5
| 2.学习Extjs | 3
2013-01-16 | 1.学习Extjs | 8
2013-01-17 | 1.学习Extjs、JavaScript DOM | 7
| 2.删除编号：jk-2012-js-040/Q01的支出合同 | 1
2013-01-18 | 1.年会舞蹈排练 | 1.5
2013-01-19 | 2.通讯录需求+表结构设计 | 6.5 | 通讯录自定义组的设计与实现
2013-01-20
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-27
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31